## Slide 1: Reporte de Implementación Inicial. Campaña Garantía Honduras
08 – 09 – 25
SEPTIEMBRE

## Slide 2: Planificación en Ejecución
KPIS
Medios | oct |  |  |  |  | nov |  |  |  | dic |  |  |  | Total
Semanas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Radio | $4,821 |  |  |  |  | $2,923 |  |  |  | $2,923 |  |  |  | $10,668
OOH | $ 17,035 |  |  |  |  | $ 11,692 |  |  |  |  |  |  |  | $28,727
Digital | $ 23,679 |  |  |  |  | $ 23,248 |  |  |  |  |  |  |  | $46,927
Vigencia | 08/10/2025 – 30/10/2022 |  |  |  |  | 01/11/2025 – 30/11/2025 |  |  |  | 01/12/2025 -30/12/2025 |  |  |  | 3 meses
 | RADIO | OOH | DIGITAL
Target | +25 | +25 | +25
Universo | 726,364 | 723,188 | 820,587
Inversión Total | 10,668 | $28,727 | $46,927
Alcance | 29% | 45% | 85%
Alcance # | 210,646 | 325,435 | 697,499
CPM | $50.55 | $88.28 | $67.27
Multimedios
+25
2,270,139
$86,322
84%
1,907,085
$18,49

## Slide 3
01
RADIO

## Slide 4: Planificación vs hoy
KPIS | RADIO PLANIFICADO | Cumplido a 17 Oct | Por Ejecutar
Target | +25 |  | 
Universo | 210,626 |  | 
Inversión Total | $ 10,667 | $1,732 | $8,935
Cuñas | 3886 | 940 | 2,997
Emisoras | 11 | 11 | 0
Ranking de Emisoras
Referencias | Duración | Impactos Diarios
Jefe lista la habitación - bien pintadita | 15” | 63
GRUPO MEDIOS | MEDIO | CUÑAS | ALCANCE MEDIO | FRECUENCIA | RATING
RADIO | Exa | 52 | 67,5 | 0.36 | 11.50
RADIO | Power | 89 | 64,4 | 0.36 | 10.95
RADIO | Super 100 | 78 | 23,3 | 0.36 | 3.95
RADIO | R. Moderna | 78 | 9,7 | 0.63 | 2.90
RADIO | R. Ceiba | 78 | 3,8 | 1.33 | 2,41
RADIO | R.Valle | 78 | 3.02 | 1.41 | 2.02
RADIO | Stereo Luz | 90 | 5,4 | 2.70 | 1.92
RADIO | R.América | 163 | 8,1 | 0.49 | 1.87
RADIO | Ultra | 78 | 1,9 | 1.82 | 1.64
RADIO | Momentos | 78 | 1,7 | 1.90 | 1.54
RADIO | R.San Pedro | 78 | 1,5 | 3.32 | 1.36
TOTAL |  | 940 |  |  | 

## Slide 5: Emisoras y Referencias
Emisoras Seleccionadas y
Radio Fecha: del 1 al 17 de Octubre Formato: Spot 15 seg
Total
940 Spots
768 × 768
Tegucigalpa
SanPedro Sula
El proveedor de monitoreo no proporciona evidencia de las menciones, de sellos, y tampoco reporta todas las emisoras, solo las más importantes, las cuales se registran en este reporte. Las menciones y sellos asi como las evidencias de spots de las emisoras faltantes se están gestionando directamente con cada emisora y se presentarán en el próximo reporte.
R. San Pedro
R Valle
R. Power (Nacional)
Super 100
Stereo Luz
R. Exa (Nacional
R.Ceiba
R América (Nacional)
R.Momentos
R.Moderna
Partido
Honduras
Partido
Liga Nacional

## Slide 6
02
OOH

## Slide 7: Garantía | OOH | Honduras Planificación vs hoy
KPIS | OOH PLANIFICADO | OOH a 17 Oct | Por ejecutar
Target | +25 |  | 
Universo | - | - | -
Inversión Total | $28,727 | $13,253 | $15.474
Elementos | 9 | 7 | 0
Referencias Vallas fijas
UBICACIONES CAMPAÑA GARANTIA PINTUCO
Referencias Pantallas digitales

## Slide 8: Garantía | OOH | Honduras Pantallas digitales
Tegucigalpa | Tegucigalpa | San Pedro Sula
Colonia Miramontes, Puente Peatonal frente a Larach & Cia | Boulevard Morazán, esquina Delipan | Puente McKey
Videos
Videos
Videos

## Slide 9: Garantía | OOH | Honduras Pantallas digitales
Tegucigalpa | Siguatepeuqe
Peaje Zambrano | Peaje Yojoa
Videos

## Slide 10: Garantía | OOH | Honduras Vallas Unipolares
San Pedro Sula | Choluteca | Santa Rosa de Copan ¦ La Ceiba
Boulevard del Norte, cerca de Larach & Cia | Boulevard Mauricio Oliva, cerca de Ferreterias | 
Pendiente instalación

## Slide 11
03
DIGITAL

## Slide 12: Resumen Plan Digital y KPIS
Mercado | Inversión Total
ECUADOR | $55.117
Objetivo General | KPI’s Primarios
Incremementar + 2pp la preferencia de marca en Ecuador para diciembre del 2025 y mantener la preferencia de marca al menos en los niveles actuales. | Alcance – Views - Trafic
Chart: Media Distribution
| Youtube | Meta
Ventas | 0.56 | 0.44
Plataformas y Herramientas que estamos usando:
Chart: Media por Fase
| Youtube | Meta
Alcance | 14219
Consideración | 6200
Views | 30898 | 3800
Desarrollar un plan de medios integral para la campaña “Ecuador”, con el objetivo de aumentar la preferencia de marca, el Top of Mind (TOM) y reforzar la percepción de alta calidad en la categoría.
Además, buscamos generar conexión e involucramiento con nuestros públicos objetivos, invitándolos activamente a participar en la campaña para fortalecer el vínculo emocional con la marca.
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

## Slide 13: Cómo Capitalizamos las Plataformas
Vamos a tener Bumper Ads + in–stream Trueview incluyendo orientación por dispositivos a CTV.
Esta estrategia combinada maximizará la visibilidad y el alcance, generando mayor interés y potenciales clientes para fortalecer nuestra posición en el mercado de las pinturas, decoración, bricolaje y demás.
Los Post en todas las propiedades de Meta (Facebook + Instagram) nos van a permitir crear publicaciones personalizadas que facilitan una segmentación por intereses y demografía.

## Slide 14
Género
Demográfico
Detalle de Audiencia 8 – 21 SEPT
Chart: 
| Mujeres | Hombres
Sales | 45 | 55
Chart: 
| 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+
Mujeres | 702894 | 475471 | 355936 | 218874 | 131267
Hombres | 903952 | 568912 | 415444 | 242514 | 132358

## Slide 15: Resultados Digitales Históricos de Campaña por Plataforma

## Slide 16: GARANTIA
General
RESULTADOS TRÁFICO
RESULTADOS REACH
RESULTADOS VIEWS
UNIVERSO: 7.300.000
 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3
INVERSIÓN | $1.799 |  | 
IMPRESIONES | 12.771.396 |  | 
REACH % | 36% |  | 
REACH # | 1.358.958 |  | 
FRECUENCIA | 9 |  | 
CTR | 0,6% |  | 
CLICS | 84.824 |  | 
 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3
INVERSIÓN | $9.530 |  | 
IMPRESIONES | 2.480.241 |  | 
REACH % | 17% |  | 
REACH # | 1.240.121 |  | 
FRECUENCIA | 2 |  | 
VIEWS | 2.382.516 |  | 
VTR | 96% |  | 
 | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3
INVERSIÓN | $3.628 |  | 
IMPRESIONES | 13.015.344 |  | 
REACH % | 55% |  | 
REACH # | 4.015.118 |  | 
 | Sem 1 SEP 8 AL 21 | Sem 2 | Sem 3
INVERSIÓN | $14.957 |  | 
IMPRESIONES | 28.266.981 |  | 
REACH % | 70% |  | 
REACH # | 5.124.600 |  | 
FRECUENCIA | 5 |  | 
Clics | 94.630 |  | 
VIEWS | 2.382.516 |  | 
Objetivos | Plataforma | KPI’s
Awareness | Meta | Reach
Consideración | Meta – Youtube | Clicks - Views
BUDGET TOTAL NETO: | $55.117 USD
KPIS | Planeado | Cumplido | Por ejecutar
Inversión | $55.117 | $14.957 | $40.160
Reach % | 82% | 70% | -
Impresiones | 108.792.735 | 28.266.981 | 80.525.754
Clics | 186.598 | 94.630 | 91.968
Views | 8.446.500 | 2.382.516 | 6.063.984

## Slide 17: Meta
Objetivos | Plataforma | KPI’s
Awareness | Meta | Reach
Consideración |  | Clicks
 |  | Views
Chart: INVERSIÓN
| Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 6
BUDGET | 14957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Columna1
Thruplays
Chart: CLICS VS CTR
| Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 6
Clicks | 79848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Thruplays
CTR | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chart: THRUPLAYS VS VTR
| Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 6
Thruplays | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Thruplays2
VTR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
YouTube
Objetivos | Plataforma | KPI’s
Consideración | Youtube | Views
Objetivos | Plataforma | KPI’s
Awareness | Meta | Reach
Consideración | Meta – Youtube | Clicks - Views
Chart: VIEWS VS VTR
| Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 6
Views | 2382516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VTR | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
La campana de thruplays inició el 26 de sept. (datos 2da semana)
Chart: REACH VS IMPRESIONES
| Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 6
REACH | 4015118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Thruplays
IMPRESIONES | 13015344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
General

## Slide 18: Meta
Objetivos | Plataforma | KPI’s
Awareness | Meta | Reach
Consideración |  | Clicks
 |  | Views
Las campañas con mayor alcance (1 – 2) no siempre tienen el CTR más alto; la campaña 2, con 1.4M de alcance, logró un 0.09% de CTR, superando a la 1 (1.8M de alcance y 0.08% de CTR), lo que sugiere que la calidad del contenido puede ser más determinante que solo la cantidad de personas alcanzadas para generar interacción.
El carrusel tuvo un "mejor rendimiento" en términos de eficiencia y calidad de la interacción, lo que lo convierte en un formato prometedor para escalar si se le asigna más presupuesto.
Inversión | $813.95
Impresiones | 2.920.916
Reach # | 1.829.645
Clics | 2.207
CTR | 0,08%
Inversión | $617.03
Impresiones | 2.169.086
Reach # | 1.486.705
Clics | 1.981
CTR | 0,09%
Inversión | $92.29
Impresiones | 120.364
Reach # | 63.377
Clics | 3.465
CTR | 2,8%
Top creativos
Reach
Tráfico
 | Sem 1 SEP 8 AL 21 | Sem 2 | Sem 3
INVERSIÓN | $14.957 |  | 
IMPRESIONES | 25.791.401 |  | 
REACH % | 58% |  | 
REACH # | 4.298.567 |  | 
Clics | 79.848 |  | 
VIEWS | 486.503 |  | 
VTR | 4% |  | 
La campana de thruplays inició el 26 de sept.
VIEWBABILITY22%
AUDIOABILITY67%

## Slide 19: YouTube
Objetivos | Plataforma | KPI’s
Consideración | Youtube | Views
La campaña de YouTube de Pintura es altamente efectiva en generar vistas y alcance, con un VTR general del 96%. El bumper domina el rendimiento, aportando la mayoría de las vistas y un VTR excepcional del 97%. Los otros creativos tienen menor volumen, pero el de 15 seg skppeable muestra un buen VTR (72%). La campaña logra un buen equilibrio de frecuencia (2) y, aunque los clics son bajos (465), esto es secundario al objetivo de views/reach.
Impresiones | 2.386.611
Reach # | 1.193.306
Views | 2.317.824
VTR | 97%
Impresiones | 35.774
Reach # | 17.887
Views | 25.590
VTR | 72%
Top creativos
 | Sem 1 SEP 8 AL 21 | Sem 2 | Sem 3
IMPRESIONES | 2.480.241 |  | 
REACH % | 17% |  | 
REACH # | 1.240.121 |  | 
VIEWS | 2.382.516 |  | 
VTR | 96% |  | 
VIEWBABILITY0%
AUDIOABILITY0%

## Slide 20: Creativos Mejores Piezas y hallazgos

## Slide 21
PERFOMANCE POR CREATIVO
1
2
3
4
Variable | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3
Inversión | $813.95 |  | 
Impresiones | 2.920.916 |  | 
Reach # | 1.829.645 |  | 
Clics | 2.207 |  | 
CTR | 0,08% |  | 
Variable | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3
Inversión | $631.03 |  | 
Impresiones | 2.240.775 |  | 
Reach # | 1.355.814 |  | 
Clics | 1.524 |  | 
CTR | 0,07% |  | 
Variable | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3
Inversión | $472.14 |  | 
Impresiones | 1.704.122 |  | 
Reach # | 1.292.242 |  | 
Clics | 1.529 |  | 
CTR | 0,09% |  | 
Variable | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3
Inversión | $617.03 |  | 
Impresiones | 2.169.086 |  | 
Reach # | 1.486.705 |  | 
Clics | 1.981 |  | 
CTR | 0,09% |  | 
GARANTIA - Reach
Los videos de 6 segundos están mostrando un buen rendimiento inicial (Hook Rate del 14%) (Hold Rate del 41%). Existe un potencial claro para optimizar aún más el "hold rate" utilizando voces en off explicativas, como se evidenció en el Video #2.
VIEWBABILITY18%
AUDIOABILITY69%
VIEWBABILITY9%
AUDIOABILITY65%
VIEWBABILITY24%
AUDIOABILITY69%
VIEWBABILITY25%
AUDIOABILITY67%
Sin voz en off
Sin voz en off
Con voz en off

## Slide 22: GARANTIA - Reach
PERFOMANCE POR CREATIVO
5
6
7
8
Variable | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3
Inversión | $379.79 |  | 
Impresiones | 1.430.827 |  | 
Reach # | 1.041.488 |  | 
Clics | 992 |  | 
CTR | 0,07% |  | 
Variable | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3
Inversión | $289.78 |  | 
Impresiones | 1.051.020 |  | 
Reach # | 775.839 |  | 
Clics | 859 |  | 
CTR | 0,08% |  | 
Variable | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3
Inversión | $72.53 |  | 
Impresiones | 257.024 |  | 
Reach # | 227.866 |  | 
Clics | 207 |  | 
CTR | 0,08% |  | 
Variable | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3
Inversión | $352.03 |  | 
Impresiones | 1.241.561 |  | 
Reach # | 995.670 |  | 
Clics | 906 |  | 
CTR | 0,07% |  | 
Los videos de larga duración (10+ segundos) presentan un Hold Rate del 11%, lo que indica un desafío significativo en la retención. Es crítico optimizar los primeros 3 segundos para mejorar esta métrica.
VIEWBABILITY25%
AUDIOABILITY64%
VIEWBABILITY34%
AUDIOABILITY65%
VIEWBABILITY16%
AUDIOABILITY70%
VIEWBABILITY32%
AUDIOABILITY63%

## Slide 23: GARANTIA - Tráfico
PERFOMANCE POR CREATIVO
1
2
Variable | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3
Inversión | $92.29 |  | 
Impresiones | 120.364 |  | 
Reach # | 63.377 |  | 
Clics | 3.465 |  | 
CTR | 2,8% |  | 
Variable | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3
Inversión | $1.706 |  | 
Impresiones | 12.651.033 |  | 
Reach # | 1.341.706 |  | 
Clics | 81.369 |  | 
CTR | 0,64% |  | 
“Cantidad absoluta vs eficiencia relativa”
Una cosa es lograr una cantidad absoluta (reach) vs eficiencia relativa que es la aceptación del contenido obteniendo calidad.
VIEWBABILITY83%
VIEWBABILITY88%

## Slide 24: GARANTIA - Views
PERFOMANCE POR CREATIVO
Variable | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3
Impresiones | 2.386.611 |  | 
Reach # | 1.193.306 |  | 
Views | 2.317.824 |  | 
VTR | 97% |  | 
Variable | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3
Impresiones | 37.109 |  | 
Reach # | 18.555 |  | 
Views | 25.371 |  | 
VTR | 68% |  | 
Variable | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3
Impresiones | 20.582 |  | 
Reach # | 10.291 |  | 
Views | 13.556 |  | 
VTR | 66% |  | 
Variable | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3
Impresiones | 35.774 |  | 
Reach # | 17.887 |  | 
Views | 25.590 |  | 
VTR | 72% |  | 
Los Bumper Ads (6 segundos) son excepcionalmente efectivos para garantizar la visualización completa, mientras que los anuncios In-Stream saltable (15+ segundos) muestran un rendimiento de retención moderado pero con potencial de mejora a través de "hooks" iniciales fuertes.

## Slide 25: Conclusiones
04

## Slide 26: Nuestros KPI’s
      108M
IMPRESIONES
REACH
      186K
CLICS
      $55K
BUDGET
Planeado
      87%
      28M
IMPRESIONES
      70%
REACH
      94K
CLICS
      $23K
BUDGET
Consumido

## Slide 27: Aprendizajes & Takeaways
      01
Los videos de 6 segundos son campeones de la visualización completa (VTR del 97% en YouTube) y tienen un buen inicio (Hook Rate del 14%) y retención (Hold Rate del 41%) general. La voz en off explicativa potencia su efectividad.
      02
Los videos más largos luchan por retener a la audiencia (Hold Rate del 11% general, VTRs entre 66%-72% en YouTube). Los primeros 3 segundos son el campo de batalla crucial para evitar la omisión.
      03
Cada formato de YouTube tiene un rol distinto. Los Bumper Ads (6 segundos) garantizan el mensaje, mientras que los In-Stream saltable (15+ segundos) requieren una estrategia de "enganche" muy fuerte para ser efectivos.

## Slide 28: Muchas Gracias Por Inspirarnos y darnos más color!

## Slide 29: Flags (A-G)
Afghanistan
Bahrain
Cambodia
Dominican Republic
Gambia
Albania
Bangladesh
Cameroon
Ecuador
Georgia
Algeria
Barbados
Canada
Egypt
Germany
Angola
Belarus
Chad
England
Ghana
Anguilla
Belgium
Chile
Estonia
Greece
Antigua & Barbuda
Belize
China
Ethiopia
Greenland
Argentina
Bermuda
Colombia
European Union
Grenada
Armenia
Bhutan
Costa Rica
Fiji
Guam
Australia
Bolivia
Croatia
Finland
Guatemala
Austria
Brazil
Cuba
France
Guinea Bissau
Azerbaijan
Bulgaria
Czech Republic
French Polynesia
Guinea
Bahamas
Burundi
Denmark
Gabon
Guyana

## Slide 30: Flags (H-Q)
Haiti
Japan
Macao
Moldova
Nigeria
Honduras
Jordan
Madagascar
Monaco
North Korea
Hungary
Kazakhstan
Madeira
Montenegro
Norway
Iceland
Kenya
Malawi
Morocco
Oman
India
Kuwait
Malaysia
Mozambique
Pakistan
Indonesia
Laos
Maldives
Myanmar
Paraguay
Iran
Latvia
Mali
Namibia
Peru
Iraq
Lebanon
Malta
Nepal
Philippines
Ireland
Liberia
Martinique
Netherlands
Poland
Israel
Libya
Mauritania
New Zealand
Portugal
Italy
Lithuania
Mauritius
Nicaragua
Puerto Rico
Jamaica
Luxembourg
Mexico
Niger
Qatar

## Slide 31: Flags (R-Z)
Samoa
South Africa
Tanzania
United Nations
Saudi Arabia
South Korea
Thailand
USA
Scotland
Spain
Togo
Uruguay
Senegal
Sri Lanka
Tonga
Uzbekistan
Serbia
Sudan
Trinidad & Tobago
Vanuatu
Republic of the Congo
Sierra Leone
Swaziland
Turkey
Vietnam
Romania
Singapore
Sweden
Turks & Caicos
Wales
Russia
Sint Maarten
Switzerland
Uganda
Western Sahara
Rwanda
Slovakia
Syria
Ukraine
Yemen
Saint Kitts & Nevis
Slovenia
Taiwan
Unite Arab Emirates
Zambia
Salvador
Somalia
Tajikistan
Unite Kingdom
Zimbabwe
Seychelles
Suriname
Tunisia
Venezuela

## Slide 32: Icons